## Лист1
Адресная программа
по текущему ремонту кровель и нормализации температурно-влажностного режима
чердачных помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "ЖКС г. Ломоносова"
на 2012 год
№ |  | Покрытие крыши | Планируемые виды работ | Планируемые | Отметка о выполнении
п/п | Адрес | металлические/ |  | сроки | Какие виды работ выполнены | Фактический
|  | мягкие) |  | выполнения | (с привязкой к квартирам) | завершения
|  |  |  | работ |  | работ
1 | Александровскя, 20/16 | металлическая | 1. Ремонт и замена слуховых окон | июнь 2012 |  | выполнено
|  |  | 2. Укрепление водосточных воронок |  |  | выполнено
2 | Александровскя, 22/17 | металлическая | 1. Ремонт и замена слуховых окон | июнь 2012 |  | выполнено
3 | Александровская, 42 | металлическая | 1. Замена участков кровли | май 2012 |  | выполнено
|  |  | 1. Ремонт и замена слуховых окон |  |  | выполнено
4 | Александровская, 5 | металлическая | 1. Герметизация фальцевнад кв. 6,10,12 | июнь 2012 |  | выполнено
5 | Александровская, 9/21 | металлическая | 1. Герметизация фальцев над кв. 15 | июнь 2012 |  | выполнено
6 | Александровская, 29 | металлическая | 1. Замена участков кровли | август 2012 |  | выполнено
7 | Владимирская, 21 | металлическая | 1. Замена участков кровлинад кв. 5,6 | июнь 2012 |  | выполнено
|  |  | 2. Ремонт и замена слуховых окон |  |  | выполнено
8 | Владимирская, 23 | металлическая | 1. Замена участков кровли над. кв. 12 | июнь 2012 |  | выполнено
|  |  | 2. Ремонт и замена слуховых окон |  |  | выполнено
9 | Владимирская, 20/2 | металлическая | 1. Ремонт и замена слуховых окон |  |  | выполнено
|  |  | 2. Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | май 2012 |  | выполнено
выполнено
10 | Владимирская, 25 | металлическая | 1. Замена участков карнизных свесов над кв. 10,14 | июнь 2012 |  | выполнено
выполнено
11 | Владимирская, 26а | металлическая | 1. Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | июнь 2012 |  | выполнено
выполнено
12 | Владимирская, 26б | металлическая | 1. Ремонт и замена слуховых окон | июнь 2012 |  | выполнено
|  |  | 2. Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) |  |  | выполнено
выполнено
13 | Дворцовый, 34 | металлическая | 1. Замена участков кровли над.кв. | июнь 2012 |  | выполнено
14 | Дворцовый, 36 | металлическая | 1. Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) |  |  | выполнено
|  |  |  | июнь 2012 |  | выполнено
выполнено
15 | Дворцовый, 38 | металлическая | 1. Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) |  |  | выполнено
|  |  |  | июль 2012 |  | выполнено
выполнено
16 | Дворцовый, 43/6 | металлическая | 1. Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | июнь 2012 |  | выполнено
выполнено
выполнено
|  |  | 2. Ремонт и замена слуховых окон |  |  | выполнено
17 | Дворцовый, 49 | металлическая | 1. Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | июнь 2012 |  | выполнено
выполнено
выполнено
|  |  | 2. Ремонт и замена слуховых окон |  |  | выполнено
18 | Дегтярёва, 25 | металлическая | 1. Герметизация фальцев над.кв.5 | август 2012 |  | выполнено
19 | Еленинская, 31 | металлическая | 1. Герметизация фальцев над кв. 32 | июль 2012 |  | выполнено
|  |  | 2. Ремонт и замена слуховых окон |  |  | выполнено
20 | Еленинская, 9/1 | металлическая | 1. Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | июль 2012 |  | выполнено
выполнено
выполнено
21 | Ж. Антоненко, 5 | металлическая | 1. Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т. д.) | август 2012 |  | выполнено
выполнено
22 | Ж. Антоненко, 16 | металлическая | 1. Замена участков кровли (карн. свесы) | август 2012 |  | выполнено
|  |  | 2. Укрепление водосточных воронок |  |  | выполнено
23 | Заводская, 5 | шиферная | 1. Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | август 2012 |  | выполнено
выполнено
24 | Заводская, 10 | шиферная | 1. Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | август 2012 |  | выполнено
выполнено
25 | Иликовский, 26а | металлическая | 1. Замена участков кровли над л/к № 1, кв.5 | август 2012 |  | выполнено
|  |  | 1. Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) |  |  | выполнено
выполнено
26 | Костылева, 10/19 | металлическая | 1. Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | май 2012 |  | выполнено
выполнено
выполнено
27 | Красноармейская, 4 | металлическая | 1. Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | июнь 2012 |  | выполнено
выполнено
28 | Красноармейская, 14 | металлическая | 1. Замена участков кровли над кв. 8 | июль 2012 |  | выполнено
|  |  | 2. Ремонт и замена слуховых окон |  |  | выполнено
|  |  | 3. Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) |  |  | выполнено
выполнено
29 | Красноармейская, 8 | металлическая | 1. Ремонт и замена слуховых окон | июнь 2012 |  | выполнено
30 | Красного Флота, 1а | металлическая | 1. Замена участков кровли над кв. | июль 2012 |  | выполнено
|  |  | 2. Ремонт и замена слуховых окон |  |  | выполнено
|  |  | 3. Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) |  |  | выполнено
выполнено
31 | Красного Флота, 1б | металлическая | 1. Замена участков кровли над кв. | июль 2012 |  | выполнено
|  |  | 2. Укрепление водосточных воронок |  |  | выполнено
32 | Красного Флота, 3 | металлическая | 1. Ремонт и замена слуховых окон | июнь 2012 |  | выполнено
33 | Красного Флота, 5 | металлическая | 1. Замена участков кровли над кв. | июнь 2012 |  | выполнено
|  |  | 2. Ремонт и замена слуховых окон |  |  | выполнено
|  |  | 3. Укрепление водосточных воронок |  |  | выполнено
34 | Красного Флота, 7 | металлическая | 1. Герметизация фальцев |  |  | выполнено
|  |  | 2. Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) |  |  | выполнено
|  |  |  | май 2012 |  | выполнено
выполнено
|  |  | 3. Ремонт и замена слуховых окон |  |  | выполнено
|  |  | 4. Укрепление водосточных воронок |  |  | выполнено
35 | Красного Флота, 7а | металлическая | 1. Ремонт и замена слуховых окон | май 2012 |  | выполнено
36 | Красного Флота, 9/46 | металлическая | 1. Герметизация фальцев | июнь 2012 |  | выполнено
|  |  | 2. Укрепление водосточных воронок |  |  | выполнено
37 | Кронштадтская, 7 | металлическая | 1. Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | июнь 2012 |  | выполнено
выполнено
выполнено
|  |  | 2. Ремонт и замена слуховых окон |  |  | выполнено
38 | Михайловская, 24/22 | металлическая | 1. Ремонт и замена слуховых окон |  |  | выполнено
|  |  | 2. Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | май 2012 |  | выполнено
выполнено
39 | Морская, 86а |  | 1. Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | июль 2012 |  | выполнено
выполнено
40 | Ораниенбаумский, 39/2 | металлическая | 1. Замена участков кровли карниз. свес | июль 2012 |  | выполнено
41 | Ораниенбаумский, 49/1 | металлическая | 1. Замена участков кровли парапета | июль 2012 |  | выполнено
|  |  | 2. Ремонт и замена слуховых окон |  |  | выполнено
42 | Победы, 1 |  | 1. Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | июнь 2012 |  | выполнено
выполнено
выполнено
43 | Победы, 3 | металлическая | 1. Ремонт и замена слуховых окон | июнь 2012 |  | выполнено
44 | Победы, 3а | металлическая | 1. Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) |  |  | выполнено
|  |  |  | июнь 2012 |  | выполнено
выполнено
45 | Победы, 5 | металлическая | 1. Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) |  |  | выполнено
выполнено
|  |  |  | июнь 2012 |  | выполнено
|  |  | 2. Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) |  |  | выполнено
выполнено
46 | Победы, 11 | металлическая | 1. Герметизация фальцев | июль 2012 |  | выполнено
47 | Победы, 16/12 | металлическая | 1. Замена участков кровли парапета | июль 2012 |  | выполнено
48 | Победы, 36/1 | металлическая | 1. Замена участков кровли парапета | июнь 2012 |  | выполнено
49 | Победы, 36/2 | металлическая | 1. Замена участков кровли (карниз. свесы) | июль 2012 |  | выполнено
50 | Профсоюзная, 25 | металлическая | 1. Замена участков кровли (карниз. свесы) |  |  | выполнено
|  |  | 2. Ремонт и замена слуховых окон | июль 2012 |  | выполнено
|  |  | 3. Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) |  |  | выполнено
выполнено
51 | Профсоюзная, 26 | металлическая | 1. Замена участков кровли (карниз. свесы) | август 2012 |  | выполнено
52 | Сафронова, 1а | металлическая | 1. Герметизация фальцев | июль 2012 |  | выполнено
|  |  | 2. Ремонт и замена слуховых окон |  |  | выполнено
| Сафронова, 3 | металлическая | 1. Замена участков кровли | июль 2012 |  | выполнено
|  |  | 2. Ремонт и замена слуховых окон |  |  | выполнено
53 | Сафронова, 3а | металлическая | 1. Герметизация фальцев | июнь 2012 |  | выполнено
|  |  | 2. Ремонт и замена слуховых окон |  |  | выполнено
54 | Сафронова, 4 | металлическая | 1. Замена участков кровли над кв. 19 | июль 2012 |  | выполнено
1. Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке)
55 | Сафронова, 6 | металлическая | 1. Замена участков кровли (карниз. свесы) над кв.30 | июль 2012 |  | выполнено
2. Укрепление водосточной вороноки
56 | Рубакина, 12 | шиферная | 1. Ремонт и замена слуховых окон |  |  | выполнено
57 | Федюнинского, 5/2 | металлическая | 1. Замена участков кровли (карниз. свесы) над кв. 44 | август 2012 |  | выполнено
58 | Федюнинского, 5/4 | металлическая | 1. Замена участков кровли (карниз. свесы) над кв. 58,89 | май 2012 |  | выполнено
59 | Швейцарская, 1 | металлическая | 1. Замена участков кровли парапета над кв. 76 | июнь 2012 |  | выполнено
60 | Александровская, .32 б | мягкая | 1. Замена участков кровли над кв. 36 | август 2012 |  | выполнено
61 | Александровская, 45 | мягкая | 1. Замена участков кровли над кв. 59,60 | август 2012 |  | выполнено
62 | Ж. Антоненко, 12 | мягкая | 1. Замена участков кровли над кв. 44 | июнь 2012 |  | выполнено
63 | Ж. Антоненко, 14 а | мягкая | 1. Замена участков кровли над кв. 13,14,15 | июнь 2012 |  | выполнено
64 | Ж. Антоненко, 16 | мягкая | 1. Замена участков кровли над кв. 43,44,45 | июнь 2012 |  | выполнено
65 | Ж. Антоненко,8 | мягкая | 1. Замена участков кровли над кв. 88 | июль 2012 |  | выполнено
66 | Красного Флота, 4 | мягкая | 1. Замена участков кровли над | июль 2012 |  | выполнено
67 | Кронштадская, 4 | мягкая | 1. Замена участков кровли над кв. 26, л/к 5,6,7 | июнь 2012 |  | выполнено
2. Ремонт и замена слуховых окон
68 | Некрасова, 1/1 | мягкая | 1. Замена участков кровли над кв.11,14,15,29,45 | июнь 2012 |  | выполнено
69 | Ораниенбаумский пр., 21 | мягкая | 1. Замена участков кровли над кв. 143 | июль 2012 |  | выполнено
70 | Ораниенбаумский пр., 21/2 | мягкая | 1. Замена участков кровли над кв. 54 | июнь 2012 |  | выполнено
71 | Ораниенбаумский пр., 29 | мягкая | 1. Ремонт и замена слуховых окон | май 2012 |  | выполнено
72 | Ораниенбаумский пр. 31 | мягкая | 1. Замена участков кровли над кв. 165,166,167,129 | июль 2012 |  | выполнено
73 | Ораниенбаумский пр., 43/1 | мягкая | 1. Замена участков кровли еад кв.71,72,68 и лифт. | июнь 2012 |  | выполнено
74 | Ораниенбаумский пр.,43/2 | мягкая | 1. Замена участков кровли | июнь 2012 |  | выполнено
75 | Ораниенбаумский пр.,43/3 | мягкая | 1. Замена участков кровли над л/к №2 | июнь 2012 |  | выполнено
76 | Победы, 23 | мягкая | 1. Замена участков кровли над л/к №1 | июнь 2012 |  | выполнено
77 | Победы, 30/2 | мягкая | 1. Замена участков кровли | август 2012 |  | выполнено
78 | Победы., 32/2 | мягкая | 1. Замена участков кровли над кв. 44 | июль 2012 |  | выполнено
79 | Пулеметчико., 20 | мягкая | 1. Замена участков кровли над кв. 18,32 | август 2012 |  | выполнено
2. Ремонт и замена слуховых окон
80 | Скуридина,.1 | мягкая | 1. Замена участков кровли над кв. 44,60 | май 2012 |  | выполнено
81 | Скуридина,.2 | мягкая | 1. Замена участков кровли над кв. 104,118,28 | август 2012 |  | выполнено
82 | Скуридина,.3 | мягкая | 1. Замена участков кровли над кв. 13 | июнь 2012 |  | выполнено
83 | Скуридина,.6 | мягкая | 1. Замена участков кровли над кв. 30,118,119 | июнь 2012 |  | выполнено
2. Укрепление водосточной вороноки
84 | Скуридина.,9 | мягкая | 1. Замена участков кровли над кв. 44,74,119 | август 2012 |  | выполнено
85 | Федюнинского, 5/2 | мягкая | 1. Замена участков кровли над кв. 44,58 | август 2012 |  | выполнено
86 | Федюнинского, 5/4 | мягкая | 1. Замена участков кровли над кв. 58 | май 2012 |  | выполнено
87 | Швейцарская, 10 | мягкая | 1. Замена участков кровли над кв. 60 | август 2012 |  | выполнено
88 | Швейцарская, 6 | мягкая | 1. Замена участков кровли над кв. 90 | август 2012 |  | выполнено
89 | Швейцарская, 7 | мягкая | 1. Замена участков кровли | август 2012 |  | выполнено
2. Укрепление водосточной вороноки
90 | Швейцарская, 9 | мягкая | 1. Замена участков кровли | июль 2012 |  | выполнено
| Всего ед. | 59 металл.
31 мягк.
Генеральный директор
| ООО "ЖКС г. Ломоносова" |  | А. В. Серебряков