## КР 2023
Александровская 366 | 2023 |  | хвс |  | цо
Александровская 36в | 2023 |  |  |  | цо
Владимирская 21 | 2023 | водоотведение
Дворцовый 31 | 2023 |  |  | крыша
Дворцовый 34 | 2022 | Водоотведение | ХВС
Дворцовый 38 | 2023 |  |  | крыша
Дворцовый 43/6 | 2023 |  |  | крыша
Железнодорожный пер 6 | 2023 |  |  | крыша
Заводская 5 | 2023 |  |  | крыша
Заводская 9 | 2023 |  |  | крыша
Иликовский 12 | 2023 |  |  | крыша
Костылева 12 | 2023 |  | ХВС
Красноармейская 27 | 2023 |  | хвс
Красноармейская 27 | 2023 |  | хвс |  |  |  | гвс
Красного Флота 30 | 2023 |  | хвс |  |  |  | гвс
Красного Флота 6 | 2023 |  |  | крыша
Ломоносова 14 | 2023 |  |  |  | цо
Михайловская 10/2 | 2023 |  |  |  |  | Фасад
Ораниенбаумский 39 к.2 | 2023 |  |  | крыша
Ораниенбаумский 43 к.2 | 2023 |  |  | крыша
Ораниенбаумский 43 к.3 | 2023 |  |  | крыша
Победы 11б | 2023 |  | хвс
Победы 12 | 2023 |  | ХВС |  | цо
Победы 6 | 2023 |  | хвс |  | цо |  | гвс
Скуридина 2 | 2023 |  |  | крыша
Токарева 18а | 2023 |  |  | крыша
Федюнинского 3 к.1 | 2023 |  |  | крыша
Черникова 22 | 2023 |  |  | крыша

## КР 2024
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в г. Ломоносове Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2024 году
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Тип МКД | Общая площадь |  | Дата приватиза- ции первого помещения | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по видам работ
[12 empty] | КРЫША | ЦО | ХВС | ГВС | КАНАЛИЗАЦИЯ | ЛИФТ | ЭЛ./СНАБЖЕНИЕ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 1-я Нижняя ул., д. 1 | 1966 г. | - | "Хрущевки" кирпичные, постройки 1957-1970 гг. | 3462.7 | 3219.7 | 1993-04-12 | 3622922.35 | 0 | 3622922.35 | 3622922.35
2 | Дворцовый пр., д. 31 | 1916 г. | - | Дореволюционной постройки, прошедшие капитальный ремонт | 995.2 | 889.2 | 1993-03-31 | 3456961.5 | 0 | 3456961.5 | 3456961.5
3 | Александровская ул., д. 32в | 1969 г. | - | "Хрущевки" кирпичные, постройки 1957-1970 гг. | 2829.9 | 2588.9 | 1992-09-08 | 8732780.8 | 0 | 8732780.8 | 8732780.8
4 | Александровская ул., д. 36а | 1967 г. | - | "Хрущевки" кирпичные, постройки 1957-1970 гг. | 2824.3 | 2554.3 | 1992-09-08 | 14120183.17 | 0 | 14120183.17 | 14120183.17
5 | Владимирская ул., д. 21 | 1958 г. | - | "Хрущевки" кирпичные, постройки 1957-1970 гг. | 919.7 | 849.4 | 1993-02-02 | 2037168.26 | 0 | 2037168.26 | 2037168.26
6 | Заводская ул., д. 6 | 1957 г. | - | "Конструктивизм", постройки 1918-1930 гг. | 157.3 | 157.3 | 2001-02-02 | 2116573.9 | 0 | 2116573.9 | 2116573.9
7 | Костылева ул., д. 10/19 | 1950 г. | - | "Сталинские", постройки 1931-1956 гг. | 410.6 | 370.8 | 2001-07-26 | 445402.55 | 0 | 445402.55 | 445402.55
8 | Красноармейская ул., д. 14 | 1964 г. | - | "Хрущевки" кирпичные, постройки 1957-1970 гг. | 457.2 | 424.8 | 1995-10-26 | 3047395.83 | 0 | 3047395.83 | 3047395.83
9 | Красного Флота, д. 1 а | 1959 г. | - | "Хрущевки" кирпичные, постройки 1957-1970 гг. | 2817.2 | 2559 | 1992-07-14 | 1361718.11 | 0 | 1361718.11 | 1361718.11
10 | Красного Флота, д. 1 б | 1960 г. | - | "Хрущевки" кирпичные, постройки 1957-1970 гг. | 2834.4 | 2588.4 | 1992-06-30 | 4433745.42 | 0 | 4433745.42 | 4433745.42
11 | Красного Флота, д. 3 | 1939 г. | - | "Сталинские", постройки 1931-1956 гг. | 3267 | 2873.4 | 1992-12-01 | 15938699.19 | 0 | 15938699.19 | 15938699.19
12 | Красного Флота, д. 5 | 1939 г. | - | "Сталинские", постройки 1931-1956 гг. | 3252.6 | 2872.2 | 1992-09-08 | 12487189.79 | 0 | 12487189.79 | 12487189.79
13 | Кронштадтская ул., д. 4 | 1969 г. | - | "Хрущевки" кирпичные, постройки 1957-1970 гг. | 3947.6 | 3661.6 | 1993-04-12 | 9515989.84 | 0 | 9515989.84 | 9515989.84
14 | Кронштадтская ул., д. 4 а | 1967 г. | - | "Хрущевки" кирпичные, постройки 1957-1970 гг. | 3489.3 | 3245.1 | 1993-06-21 | 13167493.18 | 0 | 13167493.18 | 13167493.18
15 | Кронштадтская ул., д. 7 | 1958 г. | - | "Хрущевки" кирпичные, постройки 1957-1970 гг. | 1671.7 | 1520.4 | 1993-05-26 | 1183925.6 | 0 | 1183925.6 | 1183925.6
16 | Ломоносова ул., д. 2 | 1965 г. | - | "Хрущевки" кирпичные, постройки 1957-1970 гг. | 3453.8 | 3209.3 | 1993-05-17 | 3611219.89 | 0 | 3611219.89 | 3611219.89
17 | Михайловская ул., д. 24/22 | 1958 г. | - | "Хрущевки" кирпичные, постройки 1957-1970 гг. | 1756.3 | 1569.6 | 1993-05-07 | 3075621 | 0 | 3075621 | 3075621
18 | Ораниенбаумский пр., д. 43 корп. 1 | 1997 г. |  | Панельные "новое строительство", постройки после 1980 г. | 2484.1 | 2204.1 | 1997-09-10 | 5727462 | 3376477.2 | 2350984.8 | 2350984.8
19 | Ораниенбаумский пр., д. 47 | 1996 г. |  | Панельные "новое строительство", постройки после 1980 г. | 4325.4 | 3808 | 1997-03-12 | 11454924.05 | 6752954.43 | 4701969.62 | 4701969.62
20 | Победы, д. 6 | 1959 г. | - | "Сталинские", постройки 1931-1956 гг. | 1681.1 | 1586.9 | 2011-06-20 | 5018402.02 | 0 | 5018402.02 | 5018402.02
21 | Сафронова, д. 1а | 1962 г. | - | "Хрущевки" кирпичные, постройки 1957-1970 гг. | 2797.5 | 2563.5 | 1992-06-18 | 8752361.02 | 0 | 8752361.02 | 8752361.02
22 | Швейцарская, д. 10 | 1971 г. | - | Панельные, постройки 1970-1980 гг. | 2977.68 | 2694.68 | 1992-06-30 | 3350309.95 | 0 | 3350309.95 | 3350309.95

## 1-Кровли
Адресная программа текущего ремонта кровель по ООО "ЖКС г. Ломоносова" Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2024 год
Код | Наименование работ | V | Сумма | Примечание
|  | тыс.м2 | тыс. руб..
| ВСЕГО: в том числе | 0.3611 | 476.835
1.1. | жесткая | 0.0706 | 143
1 | ул. Александровская, д. 20/16 | 0.01 | 22 | желоба п.1,2
2 | ул. Александровская, д. 22/17 | 0.002 | 11 | мансарда (люк), поясок п.1,3 (герметизация)
3 | Дворцовый пр., д.33 | 0.005 |  | кв 32 ремонт карнизных свесов
4 | ул. Красного Флота, д. 1 | 0.0036 |  | кв 8, 16 промазка и поджатие фальцев
5 | Красноармейская ул., д.4 | 0.05 | 110 | ремонт (Константин Малышев)
1.2 | мягкая | 0.2905 | 333.835
1 | ул. Александровская, д. 23 | 0.005 | 7.625 | окрытие парапета со стороны улицы
2 | ул. Александровская, д. 27 | 0.03 | 45.75 | п.4 карнизная плита, смена покрытия
3 | ул. Александровская, д. 28 | 0.015 | 17.325 | прим к в/каналу кв 16, ремонт желобов (10пм) п.4,5
4 | ул. Александровская, д. 29 | 0.005 | 5.775
5 | ул. Александровская, д. 32а | 0.0035 |  | окрытие парапета
6 | ул. Ж. Антоненко, д. 12 | 0.01 |  | кв 13,45 - смена покрытия
7 | Красноармейская ул., д. 23а | 0.012 | 13.86 | карнизные плиты
8 | ул. Красного Флота, д. 20/41 | 0.03 | 34.65
9 | ул. Некрасова, д. 1 к.2 | 0.03 | 34.65 | кв 69 смена покрытия
10 | Ораниенбаумский пр., д. 49, к.1 | 0.005 | 11.55 | кв 143 примыкания к в/каналам
11 | ул. Победы, д. 12 | 0.02 | 23.1 | карнизные плиты
12 | ул. Победы, д. 21а | 0.015 | 17.325
13 | ул. Скуридина, д. 3 | 0.009 |  | кв 30,43,45 - смена покрытия
14 | ул. Скуридина, д. 6 | 0.005 | 5.775 | кв 13 - смена покрытия
15 | ул. Федюнинского, д. 3, к.2 | 0.014 | 22.875 | кв 80 смена покрытия+ желоба п.1,4,5-(8 пм)
16 | Швейцарская ул., д.14 | 0.004 |  | кв 8(5эт) - ремонт (смена) свесов
17 | Швейцарская ул., д.6 | 0.003 | 15.25 | кв 43. л/кл 1- ремонт
18 | Швейцарская ул., д. 8, к.1 | 0.02 |  | кв 45, 103-10м2-смена покрытия + 10пм - карниз свес
19 | Швейцарская ул., д. 7 | 0.02 | 30.5 | кв 77
20 | Швейцарская ул., д. 9 | 0.015 | 22.875
21 | Швейцарская ул., д. 14 | 0.005 | 7.625 | примыкание к вентканалу
22 | Швейцарская ул., д. 18, к.2 | 0.015 | 17.325
1.3 | Усиление элементов деревянной стропильной системы | 0
1
Утвержденный план
Доп. По заявкам

## 3-фасады
УТВЕРЖДЕННАЯ на 2024 г.
Адрес | ВСЕГО | Ремонт отделки фасада |  | Ремонт балконов всего, в том числе: |  |  | ремонт балконов (включая переходные балконы) |  |  | ремонт эркеров |  |  | ремонт лоджий |  |  | Ремонт козырьков над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей |  | Герметизация стыков стеновых панелей |  | Ремонт приямков, входов в подвалы
| тыс.руб. | т.кв.м | тыс. руб.. | шт. | т.кв.м | тыс. руб.. | шт. | т.кв.м | тыс. руб.. | шт. | т.кв.м | тыс. руб.. | шт. | т.кв.м | тыс. руб.. | т.кв.м | тыс. руб.. | т.п.м | тыс. руб.. | шт. | тыс. руб..
ул. Александровская, д.25 | 98.4896 | 0.094 | 91.6496 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.006 | 6.84
ул. Александровская, д.31 | 151.26 | 0.12 | 117.6 | 3 | 0.008 | 9.12 | 3 | 0.008 | 9.12 | [6 empty] | 0.015 | 17.1 | 0.012 | 7.44
ул. Александровская, д.40 | 73.5 | 0.075 | 73.5 | 0 | 0 | 0
ул. Александровская, д.42 | 14.222 | 0.007 | 8.75 | 3 | 0.005 | 5.472 | 3 | 0.005 | 5.472
ул. Богумиловская, д.13 | 125.4044 | 0.103 | 100.7244 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | 24.68
ул. Богумиловская, д.15 | 173.24 | 0.13 | 136.22 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 3 | 37.02
ул. Богумиловская, д.17 | 24.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | 24.68
ул. Владимирская, д. 18а | 61.74 | 0.063 | 61.74 | 0 | 0 | 0
ул. Владимирская, д.27 | 158.58 | 0.15 | 152.88 | 2 | 0.005 | 5.7 | 2 | 0.005 | 5.7
ул. Красного Флота, д. 6 | 27.52 | 0.012 | 11.76 | 1 | 0.003 | 3.42 | 1 | 0.003 | 3.42 | [10 empty] | 1 | 12.34
Ораниенбаумский пр., д.21 | 143.2 | 0.013 | 12.74 | 1 | 0.003 | 3.42 | 1 | 0.003 | 3.42 | [6 empty] | 0.013 | 14.82 | 0.181 | 112.22
Ораниенбаумский пр., д.27 корп.2 | 57.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.01 | 11.4 | 0.075 | 46.5
Ораниенбаумский пр., д.31 | 1024.296 | 0.54 | 540.96 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.032 | 36.936 | 0.72 | 446.4
Ораниенбаумский пр., д.33 корп.1 | 116.568 | 0.09 | 87.808 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.01 | 11.4 | 0.028 | 17.36
Ораниенбаумский пр., д.33 корп.2 | 101.19 | 0.041 | 39.69 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.005 | 5.7 | 0.09 | 55.8
Ораниенбаумский пр., д.33 корп.3 | 166.774 | 0.056 | 55.174 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0.18 | 111.6
Ораниенбаумский пр., д.37 корп.3 | 49.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0.08 | 49.6
Ораниенбаумский пр., д.43 корп.1 | 40.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.003 | 3.42 | 0.06 | 37.2
Ораниенбаумский пр., д.49 корп.1 | 158.4 | 0.08 | 84 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0.12 | 74.4
Петровский пер., д.4 | 2823.22 | 0.186 | 182.28 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.015 | 17.1 | 4.232 | 2623.84
ул. Победы, д.1 | 95.38 | 0.095 | 93.1 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.002 | 2.28
ул. Победы, д.3 | 121.276 | 0.107 | 104.86 | 6 | 0.014 | 16.416 | 6 | 0.014 | 16.416
ул. Победы, д. 15 | 224.36 | 0.208 | 203.84 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.018 | 20.52
ул. Победы, д. 16/12 | 109.584 | 0.075 | 73.304 | 7 | 0.021 | 23.94 | 7 | 0.021 | 23.94 | [10 empty] | 1 | 12.34
ул. Победы, д. 19 | 87.504 | 0.086 | 84.084 | 1 | 0.003 | 3.42 | 1 | 0.003 | 3.42
ул. Победы, д. 22/7 | 132.374 | 0.097 | 95.354 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 3 | 37.02
ул. Победы, д. 36, корп.2 | 93.75 | 0.045 | 47.25 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0.075 | 46.5
ул. Рубакина, д.12 | 13.22 | 0.01 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.003 | 3.42
ул. Сафронова, д.4 | 99.45 | 0.095 | 92.61 | 3 | 0.006 | 6.84 | 3 | 0.006 | 6.84
ул. Скуридина, д. 2 | 438.704 | 0.309 | 302.82 | 2 | 7 | 7.98 | 2 | 7 | 7.98 | [6 empty] | 0.026 | 29.184 |  |  | 8 | 98.72
ул. Федюнинского, д. 5, корп. 1 | 165.54 | 0.141 | 138.18 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.024 | 27.36
ул. Федюнинского, д. 5, корп. 2 | 147.008 | 0.116 | 113.288 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.01 | 11.4 | 0.036 | 22.32
ул. Федюнинского, д. 14, корп. 1 | 192.6 | 0.148 | 155.4 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0.06 | 37.2
ул. Федюнинского, д. 14, корп. 2 | 111.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0.18 | 111.6
ул. Швейцарская, д.8, корп. 1 | 272.79 | 0.212 | 208.23 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.024 | 27.36 | 0.06 | 37.2
ул. Швейцарская, д.8, корп. 2 | 194.617 | 0.168 | 164.797 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.018 | 20.52 | 0.015 | 9.3
ул. Швейцарская, д.24 | 100.6334 | 0.1 | 98 | 2 | 0.002 | 2.6334 | 2 | 0.002 | 2.6334
Итого: | 8190.7944 | 3.772 | 3742.393 | 31 | 7.07 | 88.3614 | 31 | 7.07 | 88.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 266.76 | 6.204 | 3846.48 | 20 | 246.8

## на-24(фас,крыл.)
Адресная программа текущего ремонта по фасадам
ФАСАДЫ, КРЫЛЬЦА на 2024 год
№ п/п | Адрес | ВСЕГО | 3.1.
Ремонт отделки фасада
|  |  | V Всего: крыльца + фасад | крыльца | Примечание
|  |  | т.кв.м | шт.
|  | тыс.руб. | 119 | 39
|  | 3742.3932 | 6.4961 | 97
1 | ул. 1ая Нижняя, д. 5 |  | 0.01 |  | ремонт и окраска (с 2023)
2 | ул. Александровская, д. 15/14 |  | 0.005 | 1 | торец крыльцо (ИТП)- ремонт + окраска двери
3 | ул. Александровская, д. 20/16 |  | 0.012 |  | цоколь - примыкание
4 | ул. Александровская, д. 25 | 91.6496 | 0.094 |  | ремонт цоколя, рем.двер.откоса п.3
5 | ул. Александровская, д. 27 |  | 0.002 |  | ремонт бетон.плиты (прикарнизный свес)
6 | ул. Александровская, д. 28 |  | 0.14 | 1 | цоколь ремонт и окраска, п.2 ямочный ремонт
7 | ул. Александровская, д. 30 |  | 0.139 | 3 | цоколь ремонт и окраска, п.1,2,4 ямочный ремонт
8 | ул. Александровская, д. 31 | 117.6 | 0.12 |  | цоколь ремонт и окраска
9 | ул. Александровская, д. 32а |  | 0.094 |  | цоколь -ремонт и окраска
10 | ул. Александровская, д. 32б |  | 0.07 | 4 | цоколь -ремонт и окраска, п.1,2,4,5-косоуры
11 | ул. Александровская, д. 32в |  | 0.094 | 2 | цоколь -ремонт и окраска, п.2,1
12 | ул. Александровская, д. 36а |  | 0.005 | 2 | крыльцо -п.2,3
13 | ул. Александровская, д. 36а |  | 0.015 | 2 | цоколь, крыльцо -п.2,3
14 | ул. Александровская, д. 36в |  | 0.0025 | 1 | крыльцо -п.3
15 | ул. Александровская, д. 40 | 73.5 | 0.075 |  | цоколь, фасад -восст кирпич. Кв 28 (0,5м2)
16 | ул. Александровская, д. 42 | 8.75 | 0.007 |  | фасад у балконов
17 | ул. Александровская, д. 43 |  | 0.0116 |  | цоколь - примыкание
18 | ул. Александровская, д. 5 |  | 0.03 |  | фасад двор.,лиц., торец
19 | ул. Александровская, д. 9/21 |  | 0.015 |  | цоколь и прим., фасад
20 | ул. Богумиловская, д. 13 | 100.7244 | 0.10278 |  | цоколь - примыкание п.1,2
21 | ул. Богумиловская, д. 15 | 136.22 | 0.139 |  | цоколь
22 | ул. Владимирская, д. 21 |  | 0.003 | 2 | Ямочный ремонт
23 | ул. Владимирская, д. 18а | 61.74 | 0.063 | 1 | цоколь -ремонт и окраска, п.2 ремонт
24 | ул. Владимирская, д. 23 |  | 0.002 |  | цоколь - примыкание
25 | ул. Владимирская, д. 25 |  | 0.01 | 3 | цоколь+прим., крыльца п. 1,2,4
26 | ул. Владимирская, д. 26 |  | 0.0015 |  | цоколь -ремонт и окраска
27 | ул. Владимирская, д. 26б |  | 0.061 |  | цоколь -ремонт и окраска
28 | ул. Владимирская, д. 27 | 152.88 | 0.156 | 2 | цоколь, крыльца п.3,4
29 | ул. Владимирская, д. 30 |  | 0.145 |  | цоколь -ремонт и окраска; над 5 эт.тех/этаж 4м2-штукат
30 | ул. Владимирская, д. 4 |  | 0.058 |  | цоколь -ремонт и окраска
31 | Дворцовый пр., д. 32 |  | 0.005 |  | ремонт и окраска фасада
32 | Дворцовый пр., д. 33 |  | 0.007 | 2 | цоколь - примыкание, ступени
33 | Дворцовый пр., д. 35 |  | 0.0005 |  | двер откосы у п.1
34 | Дворцовый пр., д. 39 |  | 0.015 |  | штукатурка и окраска
35 | ул. Дегтярева, д. 25 |  | 0.015 |  | фасад ремонт и окраска
36 | ул. Дегтярева, д. 27 |  | 0.03 |  | фасад ремонт и окраска
37 | ул. Дегтярева, д. 3 |  | 0.002 |  | лицевой фасад
38 | ул. Еленинская, д. 29 |  | 0.01 |  | цоколь -штукатурка и окраска
39 | ул. Еленинская, д. 9/1 |  | 0.006 |  | штукатурка
40 | ул. Ж. Антоненко, д. 12 |  | 0.002 |  | п.1,4 - торец
41 | ул. Ж. Антоненко, д. 14а |  | 0.01 |  | цоколь - примыкание
42 | ул. Ж. Антоненко, д. 16 |  | 0.006 | 3 | цоколь - примыкание; п.3,4,5 - ямоч. Ремонт
43 | ул. Ж. Антоненко, д. 6, корп.1 |  | 0.02 |  | восст.кирп.кладки (почта,Озон)
44 | Иликовский пр., д.30/2 |  | 0.0025 | 1 | крыльцо
45 | ул. Костылева, д. 12 |  | 0.061 |  | цоколь -ремонт и окраска
46 | ул. Костылева, д. 16 |  | 0.0155 | 7 | цоколь - примыкание, крыльца -ремонт
47 | Красноармейская ул., д. 23 |  | 0.01 |  | цоколь ремонт и окраска
48 | Красноармейская ул., д. 23а |  | 0.0015 |  | ремонт прикарнизной плиты
49 | Красноармейская ул., д. 4 |  | 0.0005 |  | штукатурка и окраска
50 | ул. Красного Флота, д. 1а |  | 0.01 |  | цоколь
51 | ул. Красного Флота, д. 3 |  | 0.002 |  | кв 28 заделка трещины
52 | ул. Красного Флота, д. 6 | 11.76 | 0.012 | 2 | крыльца п.1,2
53 | ул. Красного Флота, д. 7 |  | 0.015 |  | ремонт окраска
54 | ул. Красного Флота, д. 9/46 |  | 0.144 | 1 | фасад - ремонт и окраска, крыльцо п.5
55 | ул. Ломоносова, д. 14 |  | 0.053 |  | цоколь -ремонт и окраска
56 | ул. Ломоносова, д. 14а |  | 0.053 |  | цоколь -ремонт и окраска
57 | Михайловская ул., д. 18а |  | 0.006 |  | цоколь - примыкание
58 | Михайловская ул., д. 24/22 |  | 0.004 |  | прикарнизная плита
59 | ул. Морская, д. 84а |  | 0.01 | 1 | ремонт (пристрой кв 15), демонтаж крыльца
60 | ул. Некрасова, д. 1 |  | 0.006 | 3 | п. 2,3,5
61 | Ораниенбаумский пр., д. 21 | 12.74 | 0.0125 | 5 | ремонт
62 | Ораниенбаумский пр., д. 21 к.2 |  | 0.005 |  | 9эт - ремонт облиц.слоя кирпича
63 | Ораниенбаумский пр., д. 27 |  | 0.028 | 4 | цоколь прим.по Р, п.1-4 ремонт
64 | Ораниенбаумский пр., д. 29 |  | 0.0265 | 4 | цоколь прим.по Р; п.1-4 ямоч. Ремонт
65 | Ораниенбаумский пр., д. 31 | 540.96 | 0.54 | 4 | цоколь - примыкание, п.5,6,7,8
66 | Ораниенбаумский пр., д. 33 корп.1 | 87.808 | 0.0896 |  | ремонт и окраска цоколя
67 | Ораниенбаумский пр., д. 33 корп.2 | 39.69 | 0.0405 |  | ремонт и окраска цоколя
68 | Ораниенбаумский пр., д. 33 корп.3 | 55.174 | 0.0563 |  | ремонт и окраска цоколя
69 | Ораниенбаумский пр., д. 39 к.2 |  | 0.1482 |  | Окраска и штукатурка утепленной стены
70 | Ораниенбаумский пр., д. 43 корп.1 |  | 0.003 | 1 | кв 36 козырек над балконом
71 | Ораниенбаумский пр., д. 43 корп.1 |  | 0.003 | 1 | кв 34 козырек над балконом
72 | Ораниенбаумский пр., д. 43 корп.3 |  | 0.026 |  | спуск в подвал п.1(20м2), крыльца (6м2)
73 | Ораниенбаумский пр., д. 45 корп.3 |  | 0.003 | 2 | п. 1,3
74 | Ораниенбаумский пр., д. 47 |  | 0.006 | 2 | ремонт
75 | Ораниенбаумский пр., д. 49 корп.1 | 84 | 0.08 |  | цоколь, фасад
76 | ул. Парковая, д. 20, корп.3, стр.7 |  | 0.002 |  | плитка спуск в подвал + п.1(дверные откосы)
77 | Петровский пер., д. 4 | 182.28 | 0.186 |  | цоколь -ремонт и окраска
78 | ул. Победы, д. 1 | 93.1 | 0.095 |  | цоколь
79 | ул. Победы, д. 3 | 104.86 | 0.107 |  | торец(юг-2эт), цоколь
80 | ул. Победы, д. 11 |  | 0.001 |  | ремонт
81 | ул. Победы, д. 12 |  | 0.02 |  | прикарнизные плиты
82 | ул. Победы, д. 15 | 203.84 | 0.208 |  | цоколь
83 | ул. Победы, д. 16/12 | 73.304 | 0.0748 | 3 | ремонт обл. слоя кирпича(10), кирпичной кладки(10), крыл п.1,4,5
84 | ул. Победы, д. 19 | 84.084 | 0.0858 | 1 | цоколь ремонт и окраска + прим. Крыльцо п.1
85 | ул. Победы, д. 21 |  | 0.061 | 8 | цоколь - рем. и окр. + прим., крыльца п.1-8- ступени
86 | ул. Победы, д. 20, корп.1 |  | 0.01 |  | цоколь - примыкание
87 | ул. Победы, д. 21а |  | 0.025 | 3 | ремонт и окраска + прим., крыльца п.1,2,3
88 | ул. Победы, д. 22/7 | 95.354 | 0.0973 |  | торец (2м2), прим(10,5м2), обл. плитка(9м2+поясок 20*0,2 = 4м2)
89 | ул. Победы, д. 23 |  | 0.02 |  | цоколь
90 | ул. Победы, д. 3 |  | 0.10731 |  | цоколь -ремонт и окраска (с 2023)+ 10м2- выветрив раствора п.2-торец
91 | ул. Победы, д. 36, корп.1 |  | 0.004 |  | цоколь - примыкание п.4
92 | ул. Победы, д. 36, корп.2 | 47.25 | 0.045 |  | фасад, цоколь(прим. п.1,2)
93 | ул. Победы, д. 3а |  | 0.082 |  | цоколь -ремонт и окраска
94 | ул. Победы, д. 5 |  | 0.093 |  | цоколь -ремонт и окраска
95 | ул. Победы, д. 6 |  | 0.0645 |  | ремонт цоколя
96 | ул. Рубакина, д.12 | 9.8 | 0.01 |  | фасад
97 | ул. Сафронова, д. 1 |  | 0.003 |  | цоколь ремонт и окраска
98 | ул. Сафронова, д. 10 |  | 0.002 |  | цоколь - примыкание
99 | ул. Сафронова, д. 1а |  | 0.163 |  | (2023) - цоколь
100 | ул. Сафронова, д. 4 | 92.61 | 0.0945 |  | штукатурка и окраска - фасад
101 | ул. Скуридина, д. 2 | 302.82 | 0.309 |  | ремонт плит (крыльца), цоколь
102 | ул. Скуридина, д. 6 |  | 0.01 |  | п.8 цоколь - примыкание
103 | ул. Скуридина, д. 9 |  | 0.0822 | 2 | отмостка, п.1,2-ремонт, фасад-штук.откосов окон 20 м2
104 | ул. Федюнинского, д. 14, корп.1 | 155.4 | 0.148 |  | (п.9,10), цоколь (148м2) ремонт и окраска
105 | ул. Федюнинского, д. 16 |  | 0.004 | 1 | п.4,3 (2м2), крыльцо п.3
106 | ул. Федюнинского, д. 5, корп.1 | 138.18 | 0.141 | 1 | цоколь, фасад, п.1 крыльцо (поднять плиту)
107 | ул. Федюнинского, д. 5, корп.2 | 113.288 | 0.1156 |  | торец - ремонт фасада, цоколь
108 | Швейцарская ул., д. 9 |  | 0.0015 |  | ремонт цоколя
109 | Швейцарская ул., д. 1 |  | 0.009 | 3 | крыльца п.1,2,3
110 | Швейцарская ул., д. 10 |  | 0.153 | 2 | цоколь - ремонт и окраска
111 | Швейцарская ул., д. 14 |  | 0.008 |  | цоколь + прим.+ рем.плит перекрыт. в арке под кв 4
112 | Швейцарская ул., д. 16, корп.1 |  | 0.032 | 1 | цоколь, крыльцо п.4 (ямочн. Ремонт )
113 | Швейцарская ул., д. 18, корп.1 |  | 0.035 |  | цоколь + примыкание
114 | Швейцарская ул., д. 18, корп.2 |  | 0.012 |  | цоколь прим.+крыльца п.1-6
115 | Швейцарская ул., д. 2 |  | 0.0075 | 5 | п.1-5 ремонт
116 | Швейцарская ул., д. 24 | 98 | 0.1 |  | фасад, цоколь
117 | Швейцарская ул., д. 6 |  | 0.002 |  | цоколь + примыкание п.4
118 | Швейцарская ул., д. 8, корп.1 | 208.2304 | 0.21248 |  | цоколь + примыкание
119 | Швейцарская ул., д. 8, корп.2 | 164.7968 | 0.16816 |  | цоколь + примыкание
Утвержденный план
Доп. По заявкам

## на-24(балк,козыр)
Адресная программа текущего ремонта по фасадам
БАЛКОНЫ И КОЗЫРЬКИ на 2024 год
№ п/п | Адрес | 3.2.
Козырьки, балконы, лоджии
|  | Козырьки |  | балконы |  | Примечание
|  | шт. | т.кв.м | шт. | т.кв.м
|  | 52 | 52 | 45 | 45
|  | 189 | 0.5003 | 121 | 0.27272
1 | 1ая Нижняя 1 |  |  | 3 | 0.0078 | кв 55,71-огр, кв 16-б/пл.
2 | Александровская 20/16 |  |  | 2 | 0.004 | кв 8 (балкон) , кв 12 (лоджия) ремонт
3 | Александровская 23а | 3 | 0.0036 |  |  | ремонт и изоляция
4 | ул. Александровская, д.25 | 2 | 0.006 |  |  | ремонт и изоляция
5 | Александровская 27 | 1 | 0.0025 |  |  | коз с торца (с 2023)
6 | Александровская 28 | 5 | 0.015 |  |  | изоляция примыканий
7 | Александровская 29 |  |  | 3 | 0.0078 | кв 49 огр; кв 34 б/пл., кв 80 изол.примык.
8 | Александровская 30 | 1 | 0.002 | 2 | 0.005 | п.3, кв 48,55 - б/плита
9 | ул. Александровская, д.31 | 1 | 0.0025 | 3 | 0.00765 | п.1 - ремонт, кв.29-огр. Кв 7, 11 -б/пл.
10 | Александровская 32а | 3 | 0.006
11 | Александровская 32б | 5 | 0.008 | 3 | 0.0075 | кв 71,75,79 - б/плиты
12 | Александровская 32в | 3 | 0.006 | 1 | 0.001 | 3ркер 5 эт, п.1- ремонт кирпич.кладки=
13 | Александровская 33 |  |  | 1 | 0.002 | кв 57 б/пл.
14 | Александровская 36в |  |  | 2 | 0.005 | отливы (металл) кв 17,18
15 | ул. Александровская, д.42 |  |  | 3 | 0.005 | балконы с Александровской
16 | Владимирская 25 |  |  | 1 | 0.0023 | кв 7 б/ пл.
17 | Владимирская 26а |  |  | 2 | 0.0036 | кв 6, кв 7 - ремонт б/плиты
18 | Владимирская 26б | 1 | 0.002 |  |  | ремонт и окрытие
19 | ул. Владимирская, д.27 |  |  | 2 | 0.005 | кв 7,28-б/плита
20 | Владимирская 30 | 1 | 0.0025 |  |  | п. 1 ремонт и окраска
21 | Дворцовый 32 |  |  | 2 | 0.0084 | кв 9,10 - б/плита
22 | Дворцовый 33 |  |  | 5 | 0.005 | изол.примыкания (4-двор. 1-лиц)
23 | Дворцовый 35 |  |  | 2 | 0.0015 | штукат и окраска
24 | Дворцовый 39 |  |  | 1 | 0.0015 | штукат и окраска
25 | Ж. Антоненко 14а | 2 | 0.0096 |  |  | п.3,4 ремонт и изоляция
26 | Ж. Антоненко 16 |  |  | 1 | 0.0026 | кв 88 ремонт
27 | Ж. Антоненко 6 | 1 | 0.003 | 1 | 0.005 | кв 30 коз над балк., 1-балкон(выкрашив.кромки)
28 | Ж. Антоненко 6 к.1 | 2 | 0.006 | 3 | 0.015 | кв 25,28 ремонт б/плит, 3-балкона(выкрашив.кромки)
29 | Костылева 14 |  |  | 1 | 0.0015 | гермет прим.б/плиты
30 | Красноармейская 10 |  |  | 1 | 0.0018 | кв 24 б/плита
31 | Красноармейская 14 |  |  | 3 | 0.0045 | ремонт б/плит
32 | Красноармейская 23а | 4 | 0.01 | 3 | 0.0094 | ремонт и окраска, б/плиты
33 | ул. Красного Флота, д. 6 |  |  | 1 | 0.0025 | кв 36 ремонт б/плит
34 | Морская 84а |  |  | 3 | 0.0033 | ремонт б/плит
35 | Ораниенбаумский пр., д.21 | 5 | 0.0125 | 1 | 0.003 | опоры и ремонт, балкон
36 | Ораниенбаумский 27 | 4 | 0.01 |  |  | укрепить стойками
37 | Ораниенбаумский пр., д.27 корп.2 | 4 | 0.01 |  |  | укрепить стойками
38 | Ораниенбаумский 29 | 4 | 0.01 |  |  | укрепить стойками
39 | Ораниенбаумский пр., д.31 | 9 | 0.018 |  |  | ремонт (изоляция -пртечки)
40 | Ораниенбаумский пр., д.33 корп.1 | 2 | 0.01 |  |  | ремонт и окраска
41 | Ораниенбаумский пр., д.33 корп.2 | 1 | 0.005 |  |  | окрытие п.2
42 | Ораниенбаумский 37 к.2 | 8 | 0.02 | 7 | 0.014 | л.ф.п.1,3,5; дв.ф.п.1,2,3,4,5 - ремонт козыр.; кв 23,26,29,35,38,41,44
43 | Ораниенбаумский пр., д.43 корп.1 | 1 | 0.003 |  |  | ремонт, изоляция
44 | Ораниенбаумский 47 | 3 | 0.009 |  |  | коз над балконом кв 36,65,69
45 | Петровский пер., д.4 | 5 | 0.015 |  |  | штукат и окраска, изоляция 4+1(зап.выход)
46 | Победа 34 к.1 | 2 | 0.0088 |  |  | п.2,7- ремонт
47 | ул. Победы, д.1 | 1 | 0.0015 |  |  | торец
48 | Победы 11 |  |  | 4 | 0.01024 | кв. 18,19 + 2шт
49 | Победы 11а | 1 | 0.003 | 1 | 0.0028 | п.2 ремонт , кв 30 б/плита
50 | Победы 11б | 1 | 0.003 | 1 | 0.0015 | п.1 - окрытие, ремонт, кв 11-б/пиита
51 | Победы 12 | 3 | 0.01398 | 5 | 0.0125 | коз - п. 2,3,5; кв 48,59,100+2шт б/плита
52 | ул. Победы, д. 15 | 7 | 0.0175 |  |  | п. 1-7 замена окрытия
53 | ул. Победы, д. 16/12 | 7 | 0.02114 |  |  | кв.17,21,25,29,40,44,45 - б/пл.
54 | ул. Победы, д. 19 |  |  | 1 | 0.0025 | кв 49 б/пл.
55 | Победы 2 |  |  | 6 | 0.0156 | Кв 14,23,26,55,60,64 - ограждения(сварка)
56 | ул. Победы, д.3 |  |  | 6 | 0.0102 | кв 3, 4, 5, 6, 9, 11- б/плита
57 | Победы 32 к.2 |  |  | 4 | 0.01033 | кв 15,71,75,72
58 | Победы 3а |  |  | 5 | 0.009 | кв 5, 9, 19, 20, 22 - б/плита
59 | Победы 6 |  |  | 4 | 0.0064 | б/плиты
60 | Победы 9 |  |  | 5 | 0.0128 | б/плиты
61 | ул. Рубакина, д.12 | 1 | 0.003
62 | ул. Сафронова, д.4 |  |  | 3 | 0.0055 | кв 8,9,17
63 | Скуридина 1 | 3 | 0.0075 |  |  | п.1,2,3, - герметизация (протечки) и укрепление
64 | ул. Скуридина, д. 2 | 8 | 0.024 | 2 | 0.0047 | герм(пртечки) п.1-8; кв.44,116
65 | Скуридина 3 | 4 | 0.012 |  |  | герметиз. Прим козырька
66 | Скуридина 6 | 8 | 0.02 |  |  | гермет прим., укрепление стойками
67 | Скуридина 9 | 5 | 0.01 |  |  | гермет прим., укрепление стойками
68 | Федюнинского 16 | 1 | 0.002 |  |  | п.3 ремонт (уклон)
69 | Федюнинского 3 к.2 |  |  | 1 | 0.0024 | кв 8 б/пл.
70 | Федюнинского 3 к.3 | 6 | 0.012 |  |  | п.1-6 укреп стойками и герметизация
71 | ул. Федюнинского, д. 5, корп. 1 | 8 | 0.0168 |  |  | укрепить стойками, ремонт
72 | ул. Федюнинского, д. 5, корп. 2 | 4 | 0.01 |  |  | укрепление
73 | Федюнинского 5 к.4 | 6 | 0.015 | 1 | 0.0027 | укрепление, кв 65
74 | Швейцарская 10 | 4 | 0.02268 |  |  | ремонт и укрепление
75 | Швейцарская 16 к.1 | 6 | 0.0142 |  |  | ремонт и изоляция
76 | Швейцарская 18 к.1 | 4 | 0.01 |  |  | п.1-4
77 | Швейцарская 2 | 4 | 0.01 |  |  | п.2,3,4,5 ремонт
| ул. Швейцарская, д.24 |  |  | 2 | 0.002 | ремонт балконной плиты
78 | Швейцарская 6 | 2 | 0.005 |  |  | п.5,6 - герм. и ремонт,
79 | Швейцарская 7 | 2 | 0.005 |  |  | козырьки ремонт и изоляция
80 | ул. Швейцарская, д.8, корп. 1 | 4 | 0.01 |  |  | п.2,3,8 укрепл., п.7- ремонт
81 | ул. Швейцарская, д.8, корп. 2 | 6 | 0.015 |  |  | п.1-6 укреп стойками, п.6 ремонт
82 | Швейцарская 9 |  |  | 7 | 0.0189 | кв 8,20,36,48,65,68,72 - отливы
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Итого |  | 189 | 0.5003 | 121 | 0.27272 | 0
ППР
балконы в плане ГУЖА
Утвержденный план
Доп. По заявкам

## на-24(швы)
| Адресная программа текущего ремонта по фасадам |  |  | Выполнено
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ на 2024 год
№ п/п | Адрес | 3.3. | 3.3.
|  | Герметизация стыков стеновых панелей | Герметизация стыков стеновых панелей
т.п.м
|  | 52 | примечание (место)
9.321
1 | Александровская 29 | 0.09 | кв 72, 76, 80, л/кл 4(2-4эт)
2 | ул. Александровская, д.31 | 0.012 | кв 17
3 | Александровская 33 | 0.036 | кв 6, 8, 12, 19, 29, 56, 64, 72, 76
4 | Александровская 45 | 0.015 | кв 39
5 | Владимирская 30 | 0.06 | кв 32, 35, 40, 53
6 | Ж.Антоненко 12
7 | Ж.Антоненко 14а | 0.06 | кв 1, 10, 44, 51, 54 | кв 10
8 | Ж.Антоненко 16 | 0.135 | п.1-4 (1эт.) - вдоль окон, кв 1, 5, 8, 11, 13, 28, 30, 33, 77
9 | Красного Флота 30 | 0.06 | кв 14, 19, 48, 49
10 | Красного Флота 30а | 0.045 | кв 35, 61,62
11 | Некрасова 1 | 0.015 | кв 3-10-вертикаль, кв 35
12 | Некрасова 1 к.2 | 0.096 | кв 55, 69(с 1-5эти крыша)
13 | Ораниенбаумский пр., д.21 | 0.18 | кв 16, 37, 120, 121, 123, 134, 139, 148, 156, 157, 160 ; п.1, 2, 3, 4, 5 -протечки
14 | Ораниенбаумский 27 | 0.045 | кв 48, 52, 58
15 | Ораниенбаумский пр., д.27 корп.2 | 0.075 | кв 13, 30, 46, 51, 58,
16 | Ораниенбаумский 29 | 0.06 | кв 1,37,51,60
17 | Ораниенбаумский пр., д.31 | 0.225 | п.2, кв 8, 28, 32, 35, 37, 40, 92, 93, 96, 107, 111, 155, 167, 184(портал), 256, 238, 283 |  | кв 184 портал
18 | Ораниенбаумский пр., д.33 корп.1 | 0.11 | кв 1, 33, 36, 45; 1п.2п. -10 эт.техн, торец п.1(8-9эт)
19 | Ораниенбаумский пр., д.33 корп.2 | 0.09 | кв 1,2,4,19, 67, л/кл 1, 2 тех.эт.-верт.
20 | Ораниенбаумский пр., д.33 корп.3 | 0.18 | кв 12, 25, 33 л/кл 1,3,4,5,6 эт.-лиц фас.
21 | Ораниенбаумский 37 к.1 | 0.21 | кв. 8, 12, 17, 30, 176, 177, 179, 237, 239, 243, 247, 342
22 | Ораниенбаумский 37 к.2 | 0.16 | кв 14, 26, 39, 40, 59
23 | Ораниенбаумский пр., д.37 корп.3 | 0.16 | кв 7, 12, 25, 44, 61
24 | Ораниенбаумский 39 к.2 | 0.18 | кв 36, 53, 104, 137, 159, 172, 228, 241, 276, 284;
25 | Ораниенбаумский пр., д.43 корп.1 | 0.075 | кв 1, 24, 33 | кв 36
26 | Ораниенбаумский 43 к.2 | 0.06 | кв 16, 29
27 | Ораниенбаумский 43 к.3 | 0.045 | кв 32, 40, 64
28 | Ораниенбаумский 45 к.3 | 0.175 | кв 7, 10, 11, 29, 73, 74
29 | Ораниенбаумский 47 | 0.03 | кв 33(угол), 65
30 | Ораниенбаумский пр., д.49 корп.1 | 0.225 | кв 34, 41, 70, 73, 108, 131, 143, (и крыша в/к), 169, 188, 217(на л/кл), 248, 296, 308, 314, 317
31 | Петровский пер., д.4 | 4.232 | кв 26, 59, 62, 110, 118, п.7,8(1эт) - ВЕСЬ ДОМ
32 | Победы 32 к.2 | 0.396 | кв 13, 15, 32, 43, 57, 70, 75(5эт), 90, 101, 106, 142, 144, 161, 165, 177, 178, 275, 298, 302, 321, л/кл 7, 1 эт. Со стор.подъез.п.1-3)
33 | Победы 36 к.1 | 0.126 | кв 49, 90, 176, 248, 287, 293, 296
34 | ул. Победы, д. 36, корп.2 | 0.126 | кв 163, 167, 188, 211, 356, п.4-вх.дв.справа, п.1 трещ.над козыр. |  | кв 167
35 | Скуридина 1 | 0.045 | кв 9, 11, 45
36 | ул. Скуридина, д. 2 | 0.03 | кв 9, 11
37 | Скуридина 3 | 0.06 | кв 40, 52, 60 п.3
38 | Скуридина 6 | 0.045 | кв 4, 13, 93
39 | Скуридина 9 | 0.126 | кв 3, 14, 16, 20, 22, 27, 75
40 | Токарева 18а | 0.075 | кв 12, 13, 42, 51 | кв 12
41 | Федюнинского 3 к.2 | 0.126 | кв.14, 61, 63, 65, 77, 87, 89;
42 | Федюнинского 3 к.3 | 0.045 | кв 25, 76 л/кл 1(5эт)
43 | ул. Федюнинского, д. 5, корп. 2 | 0.045 | кв 10, 27, 29, 45,
44 | Федюнинского 5 к.4 | 0.075 | кв 29, 76, 78, 88, 89, 90
45 | ул. Федюнинского, д. 14, корп. 1 | 0.255 | кв 26, 33, 74, 170, 174, 202, 213, 231, 246, 249, 283, 319, 325, 348
46 | ул. Федюнинского, д. 14, корп. 2 | 0.18 | кв 8, 16, 20, 24, 29, 30, 33, 36, угол с 1 по 9 эт. 10 эт.(Техн.)
47 | Швейцарская 2 | 0.045 | кв 28, 42 (портал), 71, 75
48 | Швейцарская 6 | 0.18 | кв 3, 4, 15,16, 28, 30, 43, 68, 71, 75
49 | Швейцарская 7 | 0.03 | кв 1, 11 | кв 1
50 | ул. Швейцарская, д. 8, корп. 1 | 0.06 | кв 25, 27, 45, 103
51 | ул. Швейцарская, д. 8, корп. 2 | 0.025 | кв 77 | кв 77
52 | Швейцарская 9 | 0.025 | кв 31
53 | Швейцарская 10 | 0.06 | кв 38, 41, 42, 48, 56, 57 | кв 48
Утвержденный план
Доп. По заявкам

## на-24(приям)
РЕМОНТ ПРИЯМКОВ (спусков в подвал) на 2024 год
№ п/п | Адрес | 3.4. |  |  | Выполнено 2023 г.
Ремонт приямков, входов в подвалы
|  | т.кв.м | шт. | примечание | т.кв.м | шт. | тыс.руб | месяц
|  | 0 | 24 |  | 0 | 0
|  | 0 | 44 |  | 0 | 0 | 0
1 | Александровская 23 |  | 3 | закрыть приямки (крышки/решетки)
2 | Александровская 30 |  | 1 | ступени
3 | Александровская 36а |  | 1 | спуск в полвал (ремонт, решетка)
4 | ул. Богумиловская, д.13 |  | 2 | спуск в полвал (12м2)
5 | ул. Богумиловская, д.15 |  | 3 | спуск в подвал
6 | ул. Богумиловская, д.17 |  | 2 | спуск в подвал (12,6м2)
7 | Костылева 12 |  | 1 | ремонт (3м2)
8 | Красноармейская 23 |  | 1 | полы, окрытие, столбики спуск в подвал
9 | Красноармейская 23а |  | 1 | полы, окрытие, столбики спуск в подвал
10 | Красноармейская 27 |  | 1 | п.4 приямок - спуск в подвал+ рещетка
11 | Красноармейская 29 |  | 2 | полы в приямках
12 | Красного Флота 1а |  | 1 | спуск в подвал (4м2)
13 | ул. Красного Флота, д. 6 |  | 1 | сткпени спуска в подвал 15м2- торец
14 | Ораниенбаумский пр., 43, к.2 |  | 1 | полы в спуске (4м2)
15 | Ораниенбаумский пр., 43, к.3 |  | 1 | п.1спуск в подвал и вх группа
16 | Ораниенбаумский пр., 47 |  | 1 | приямок - полы
17 | ул. Победы, д. 16/12 |  | 1 | приямок - полы
18 | Победы 21а |  | 3 | п.1,2,3 - полы в приямках
19 | Победы 22/7 |  | 3 | п.2,5,8
20 | Победы 23 |  | 1 | ремонт полов в приямках
21 | Сафронова 10 |  | 2 | ремонт авр
22 | ул. Скуридина, д. 2 |  | 8 | ремонт приямков (ликвидировать) 14м2
23 | Федюнинского 14 к.1 |  | 1 | между п.5-6
24 | Федюнинского 16 |  | 2 | между п.2-3, п.6
25
26
27
Итого, по договорам на упрапвление
Утвержденный план
Доп. По заявкам

## 4-Л.КЛ (2024)
ПРОЕКТ
ПРОЕКТ ПЛАНА ТР
Адресная программа ремонта лестничных клеток жилых домов
ООО "ЖКС г. Ломоносова" на 2024 год.
| № п\п | Адрес | последний ППР | этаж ность | всего |  |  | ОРИЕНТИРОВОЧНО Сроки выполнения работ по квартально |  |  |  |  | ВОВ чел.
[5 empty] | л\кл |  | Тыс руб
[5 empty] | кол-во | площ. |  | квартал | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
| 1 | Александровская 25 | 2015 | 3 | 3 | 0.1068 | 450 | 3 кв |  |  | 0.1068 |  | 2
| 2 | Александровская 31 | 2017 | 5 | 4 | 0.2792 | 680 | 1 кв | 0.279 |  |  |  | 1
окна | 3 | Александровская 40 | 2015 | 4 | 2 | 0.098 | 300 | 4 кв |  |  |  | 0.098
| 4 | Богумиловская 15 | 2015 | 5-7 | 5 | 0.5395 | 900.01 | 2 кв |  | 0.5395 |  |  | 5
| 5 | Владимирская 18а | 2015 | 2 | 3 | 0.062 | 419.3226 | 3 кв |  |  | 0.062 |  | 2
окна | 6 | Владимирская 22 | 2016 | 3 | 2 | 0.0731 | 280 | 3 кв |  |  | 0.0731 |  | 3
| 7 | Владимирская 27 | 2015 | 5 | 4 | 0.296 | 680 | 3 кв |  |  | 0.296 |  | 3
| 8 | Дворцовый 51 | 2014 | 3 | 3 | 0.148 | 510 | 3 кв |  |  | 0.148 |  | 1
| 9 | Еленинская 21 | 2015 | 4 | 2 | 0.0977 | 320 | 3 кв |  |  | 0.0977 |  | 1
| 10 | Красного Флота 30а | 2015 | 5 | 4 | 0.28 | 680 | 1 кв | 0.28 |  |  |  | 1
окна | 11 | Красного Флота 4 | 2015 | 5 | 6 | 0.4698 | 1020 | 4 кв |  |  |  | 0.46944
| 12 | Ораниенбаумский 31 | 2014 | 9 и 6 | 9 | 2.282 | 2050 | 1 кв | 2.2815 |  |  |  | 5
| 13 | Ораниенбаумский 33 к.1 | 2015 | 9 | 2 | 0.557 | 700 | 4 кв |  |  |  | 0.557
| 14 | Ораниенбаумский 33 к.2 | 2015 | 9 | 2 | 0.58 | 700 | 4 кв |  |  |  | 0.58
| 15 | Ораниенбаумский 33 к.3 | 2015 | 9 | 1 | 0.285 | 350 | 3 кв |  |  | 0.285 |  | 1
окна | 16 | Ораниенбаумский 37 к.3 | 2015 | 5 | 5 | 0.483 | 850 | 4 кв |  |  |  | 0.483
| 17 | Ораниенбаумский 43 к.1 | 2015 | 9 | 1 | 0.28 | 350 | 4 кв |  |  |  | 0.28
| 18 | Победы 1 | 2015 | 4 | 3 | 0.15 | 480 | 4 кв |  |  |  | 0.15
| 19 | Победы 15 | 2016 | 5 | 7 | 0.4496 | 1120 | 1 кв | 0.4496 |  |  |  | 8
| 20 | Победы 16/12 | 2015 | 5-7-9 | 5 | 0.833 | 1030 | 3 кв |  |  | 0.833 |  | 1
| 21 | Победы 19 | 2017 | 5 | 4 | 0.396 | 680 | 3 кв |  |  | 0.396 |  | 2
| 22 | Победы 21 | 2016 | 5 | 7 | 0.636 | 1020 | 2 кв |  | 0.5455 |  |  | 8
| 23 | Победы 22/7 | 2014 | 5 | 9 | 0.586 | 1800 | 2 кв |  | 0.584 |  |  | 3
| 24 | Рубакина 12 | 2016 | 4 | 1 | 0.0751 | 200 | 3 кв |  |  | 0.0751 |  | 2
| 25 | Сафронова 4 | 2015 | 4 | 3 | 0.234 | 570 | 4 кв |  |  |  | 0.234
| 26 | Скуридина 2 | 2015 | 5 | 8 | 0.643 | 1360 | 1 кв | 0.643 |  |  |  | 10
окна | 27 | Федюнинского 5 к.1 | 2016 | 5 | 8 | 0.652 | 1360 | 2 кв |  | 0.652 |  |  | 6
| 28 | Федюнинского 5 к.2 | 2016 | 5 | 4 | 0.274 | 680 | 3 кв |  |  | 0.274 |  | 2
| 29 | Швейцарская 24 | 2014- 22-23-24 | 3 | 2 | 0.077 | 350 | 4 кв |  |  |  | 0.077
| 30 | Швейцарская 8 к.1 | 2015 | 5 | 8 | 0.644 | 1440 | 2 кв |  | 0.644 |  |  | 6
| 31 | Швейцарская 8 к.2 | 2016 | 5 | 6 | 0.4191 | 1020 | 2 кв |  | 0.4191 |  |  | 10
|  | всего |  |  | 133 | 12.9859 | 24349.3327 | 12.8923 | 3.9331 | 3.3841 | 2.6467 | 2.9284
Окна - замена на стеклопакеты
|  | Адрес | шт |  | год | сумма
|  | Красного Флота 3 | 16 | КР | 2018
|  | Победы 34 к.1 | 64 | КР | 2020
|  | Профсоюзная 11а | 28 | КР | 2020
|  | Александровская 23 | 30 |  | 2017г. | 404.122
|  | Александровская 33 | 22 |  | 2017г. | 205.749
|  | Александровская 36б | 20 |  | 2020-11-01 | 522.5
|  | Александровская 45 | 22 |  | 2017г. | 242.245
|  | Дворцовый 36 | 2 |  | 2021-10-01 | 49.46
|  | Ж.Антоненко 16 | 76 |  | 2017г. | 469.606
|  | Красного Флота 1а | 15 |  | 2016 г. | 280.9875
|  | Красного Флота 1б | 15 |  | 2021-10-01 | 338.7
|  | Кронштадтская 4а | 32 |  | 2016 г. | 360.5638
|  | Некрасова 1 | 35 |  | 2021-10-01 | 524.45
|  | Некрасова 1 к.2 | 35 |  | 2021-10-01 | 524.45
|  | Ораниенбаумский 29 | 32 |  | 2021-06-01 | 478.64
|  | Петровский 4 | 64 |  | 2021-05-01 | 829.28
|  | Победы 12 | 30 |  | 2021-05-01 | 464.1
|  | Победы 2 | 20 |  | 2021-06-01 | 485.6
|  | Сафронова 2 | 15 |  | 2020-06-01 | 206.85
|  | Скуридина 2 | 64 |  | 2022-01-01 | 1021.28
|  | Скуридина 9 | 46 |  | 2016 г. | 386.0334
|  | Токарева 18а | 44 |  | 2017г. | 315.402
2022 г. план-факт
|  | Александровская 30 | 20 |  | 2022-08-01 | 579.6
|  | Александровская 31 | 20 |  | 2022-12-01 | 465.6
|  | Красноармейская 37а | 20 |  | 2022-12-01 | 473.6
|  | Красного Флота 1 | 16 |  | 2022-03-01 | 514.48
|  | Красного Флота 5 | 16 |  | 2022-04-01 | 557.68
|  | Ораниенбаумский 27 | 20 |  | 2022-07-01 | 539.44
|  | Сафронова 1а | 15 |  | 2022-12-01 | 379.2
|  | Сафронова 6 | 16 |  | 2022-05-01 | 564.08
2023 г. план-факт
|  | Александровская 22/17 | 18 |  | 2023 | 480.84
|  | Александровская 27 | 24 |  | 2023 | 595.02
|  | Александровская 32б | 20 |  | ???
|  | Александровская 43 | 4 |  | ???
|  | Владимирская 26а | 8 |  | 2023
|  | Дворцовый 34 | 3 |  | 2023 | 66.84
|  | Дворцовый 59 | 4 |  | 2023 | 101.42
|  | Ораниенбаумский 37 к.2 | 20 |  | 2023
|  | Ораниенбаумский 37 к.3 | 20 |  | ???
|  | Ораниенбаумский 43 к.2 | 9 |  | 2023
|  | Победы 3 | 4 |  | 2023
|  | Победы 5 | 12 |  | ???
|  | Швейцарская 2 | 48 |  | 2023
|  | Швейцарская 6 | 48 |  | 2023 | 819.24
|  | 2024 г. план-факт | 184 |  |  | СУММА
|  | Александровская 40 | 6 |  | 2024
|  | Владимирская 22 | 6 |  | 2024
|  | Жоры Актоненко 12 (п.4) | 5 |  | 2024
Жит.Блок.Л-да |  | Красноармейская 37а (кв 79) | 3 |  | 2024
|  | Красного Флота 4 | 28 |  | 2024
2025 ППР |  | Ломоносова 2 | 20 |  | 2024
|  | Ораниенбаумский 37 к.3 | 20 |  | 2024
|  | Федюнинского 5 к.1 | 96 |  | 2024

## 5-Тех.Пом. 13-Мусор.
Восстановление отделки стен, потолков технических помещений на 2024 г. (подвалов)
№ п\п | Адрес | S |  | Примечание
Примечание
|  | шт | тыс.м2
1 | Александровская 30 |  | 0.001 | рем.откосов(поднять вышн, чтобы незадевал развлдки ЦО
2 | Ораниенбаумский 49 к.1 | 9 | 0.0152 | мусороприемная камера - косметика
3 | Победы 34 к.1 | 7 | 0.0077 | мусороприемная камера - косметика
4 | Победы 36 к.1 | 9 | 0.0099 | мусороприемная камера - косметика
5 | Победы 36 к.2 | 11 | 0.0121 | мусороприемная камера - косметика
| ВСЕГО за 2024 | 36 | 0.0459
13. | Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов) на 2024 г.
| Шибера, Клапаны | шт
1 | Ораниенбаумский 37 к.1 | 10 |  | шибера
2 | Ораниенбаумский 49 к.1 | 16 |  | стволов
3
4
5
6
7
8
9
10
| ВСЕГО за 2024 | 26 | 0

## 6-МОП
Адресная программа ремонта полов МОП на 2024 год
ООО "ЖКС г. Ломоносова"
| № | Адрес | т.м2 | примечание
п/п
| 1 | Адлександровская 32а | 0.0005 | п.1 - 2 эт
| 2 | Александровская 23а | 0.001 | п.1 ремонт полов в тамбуре
| 3 | Александровская 25 | 0.00122 | п.3 рем.порога в тамбуре р-ром, п.1- рем ступ.(2,3,эт)
| 4 | Александровская 28 | 0.0056 | п.1 1 эт полы перед приглас ступ.и ступени 5шт
| 5 | Владимирская 25 | 0.002 | п.3, п.4 - 1 эт.
ппр | 6 | Владимирская 26а | 0.0005 | п.2 плитка 2эт
| 7 | Владимирская 27 | 0.0015 | п.3,4 (1 эт)
| 8 | Красноармейская 10 | 0.00316 | п.1 тамбур, п.2-ступ 3шт(2,16м2)
ппр | 9 | Красного Флота 4 | 0.0005 | 1 эт кв 69
| 10 | Ломоносова 14а | 0.003 | 1,5-керам плитка(тамбур), 1,5 -ВУ
| 11 | Михайловская 18а | 0.001 | п.1 тамбур
| 12 | Ораниенбаумский 21 к.2 | 0.263 | ремонт полов на всех этажан
| 13 | Ораниенбаумский 27 к.2 | 0.005 | п.3,4 (смена плитки)
| 14 | Победы 1 | 0.0005 | п.3 (3-4 эт)
| 15 | Победы 11а | 0.003 | п.2 (2,4 эт) - ремонт ступеней и полов
| 16 | Победы 11б | 0.001 | п. 2 (2эт) - ремонт ступеней
| 17 | Победы 18 | 0.001 | п.5 (5 этаж)
| 18 | Победы 3а | 0.002 | п.2 (2,3 эт) - ремонт ступеней и полов
|  | Итого: | 0.29548

## 7-В.Труб.
Адресная программа текущего ремонта по замене водосточных труб ООО "ЖКС г. Ломоносова" на 2024 год.
№ п/п | Адрес | воронки шт. | звенья шт. | колена шт. | отливы шт. | ВСЕГО шт.
1 | Александровская 23 |  |  |  |  | 0
2 | Александровская 25 |  | 1 |  |  | 1
3 | Александровская 27 |  | 3 |  |  | 3
4 | Александровская 29 |  | 1 |  |  | 1
5 | Александровская 31 |  |  |  |  | 0
6 | Александровская 32б |  | 2 |  |  | 2
7 | Александровская 36в |  |  |  |  | 0
8 | Александровская 40 |  | 3 |  |  | 3
9 | Александровская 42 |  |  |  |  | 0
10 | Александровская 43 |  | 2 |  |  | 2
11 | Александровская 45 |  |  |  |  | 0
12 | Владимирская 20/2 |  | 2 |  |  | 2
13 | Владимирская 22 |  |  |  |  | 0
14 | Владимирская 23 |  |  |  |  | 0
15 | Владимирская 26а |  |  |  |  | 0
16 | Владимирская 27 |  | 2 |  |  | 2
17 | Дворцовый 31 |  | 1 |  |  | 1
18 | Дворцовый 32 |  | 1 |  | 1 | 2
19 | Дворцовый 34 |  |  |  |  | 0
20 | Дворцовый 36 |  |  |  |  | 0
21 | Дворцовый 49 |  |  |  |  | 0
22 | Дворцовый 51 |  |  |  |  | 0
23 | Дворцовый 53 |  |  |  |  | 0
24 | Дворцовый 59 |  |  |  |  | 0
25 | Дегтярева 27 |  |  |  |  | 0
26 | Еленинская 27/10 |  |  |  |  | 0
27 | Еленинская 29 |  |  |  |  | 0
28 | Еленинская 31 |  |  |  |  | 0
29 | Еленинская 9/1 |  |  |  |  | 0
30 | Красноармейская 10 |  | 1 |  |  | 1
31 | Красного Флота 1 |  |  |  |  | 0
32 | Красного Флота 1б |  |  |  |  | 0
33 | Красного Флота 3 |  | 2 |  |  | 2
34 | Красного Флота 5 |  | 5 |  |  | 5
35 | Красного Флота 7 |  | 3 |  |  | 3
| Красного Флота 7а |  | 2 |  |  | 2
36 | Красного Флота 9/46 |  | 5 |  |  | 5
37 | Красного Флота 30 |  |  |  |  | 0
38 | Кронштадтская 4а |  |  |  |  | 0
39 | Кронштадтская 6/49 |  |  |  |  | 0
40 | Кронштадтская 7 |  |  |  |  | 0
41 | Ломоносова 2 |  |  |  |  | 0
42 | Михайловская 10/2 |  |  |  |  | 0
43 | Петровский 4 |  |  |  |  | 0
44 | Победы 1 |  | 3 |  |  | 3
45 | Победы 12 |  |  |  |  | 0
46 | Победы 21 |  | 2 |  |  | 2
47 | Победы 3 |  | 2 |  | 1 | 3
48 | Победы 3а |  | 2 |  |  | 2
49 | Победы 5 |  | 1 |  |  | 1
50 | Победы 9 |  |  |  |  | 0
51 | Рубакина 12 |  |  |  |  | 0
52 | Сафронова 1 |  |  |  |  | 0
53 | Сафронова 2 |  | 2 |  |  | 2
54 | Сафронова 4 |  | 3 |  |  | 3
55 | Сафронова 6 |  | 4 |  |  | 4
56 | Сафронова 10 |  | 2 |  |  | 2
57 | Сафронова 1а |  |  |  |  | 0
58 | Токарева 8 |  |  |  |  | 0
59 | Федюнинского 3 к.2 |  | 6 |  |  | 6
60 | Федюнинского 16 |  |  |  |  | 0 | ремонт замена
61 | Швейцарская 10 |  |  |  | 2 | 2
62 | Швейцарская 9 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО: |  |  |  |  | 67
Начальник ПТО

## 9-Отмостка
Адресная программа текущего ремонта по ремонту отмостки ООО "ЖКС г. Ломоносова" на 2024 год.
№ п/п | Адрес | всего | Примечания
тыс. м2
1 | Александровская 20/16 | 0.004 | водоприемные лотки 30х90 у подъездов
2 | Александровская 22/17 | 0.003 | торец
3 | Александровская 5 | 0.0005 | водоприемные лотки 30х90 п.1(кв.1)
4 | Владимирская 22 | 0.001 | водоприемные лотки 30х90 п.1
5 | Владимирская 23 | 0.001 | водоприемные лотки 30х90 п.2
6 | Владимирская 25 | 0.001 | водоприемные лотки 30х90 п.4
7 | Владимирская 4 | 0.034
8 | Дворцовый 33 | 0.0025
9 | Дворцовый 35 | 0.0075 | брусчатка, 7шт-в/отв лотки
10 | Ж. Антоненко 12 | 0.00108 | водоприемные лотки 30х90 п.1-4
11 | Ж. Антоненко 8 | 0.005 | п.14, водоприемные лотки 2 шт. п.1,2
12 | Иликовский 12 | 0.00135 | водоприемные лотки 30х90 п.1,2
13 | Красного Флота 4 | 0.00135 | водоприемные лотки 30х90 п.1-5
14 | Красного Флота 6 | 0.015 | п.1,2
15 | Ломоносова 12а | 0.0005 | п.2 - угол
16 | Ораниенбаумский 27 к.2 | 0.01 | торец
17 | Ораниенбаумский 37 к.1 | 0.003 | п. 1,10 - у спуска в подвал
18 | Ораниенбаумский 37 к.2 | 0.006 | лиц. ф.- п.2-3, п.3-4
19 | Ораниенбаумский 45 к.3 | 0.002 | лиц фасад п.4,5
20 | Победы 36 к.1 | 0.004
21 | Скуридина 1 | 0.003 | ремонт отмостки, в/прием. Лотки-8шт
22 | Скуридина 2 | 0.268 | 100%
23 | Скуридина 3 | 0.02175 | отмостка
24 | Скуридина 9 | 0.003 | рем вход группы
25 | Швейцарская 8 к.2 | 0.006 | водоприемные лотки 30х90 п.1-6
| ИТОГО | 0.40553
Начальник ПТО:

## 10-двери
Адресная программа замены и ремонта дверей на 2024 год
ООО "ЖКС г. Ломоносова"
№ пп | Адрес | Всего Кол-во |  | выполнено в 2024 г.
|  |  | примечание |  |  |  | примечание
|  | шт |  | шт | тыс.руб. | месяц
1 | Александровская 23а | 1 | рем. тамбурной двери п.1
2 | Владимирская 20/2 | 1 | рем. тамбурной двери п.2
3 | Красноармейская 10 | 1 | рем. тамбурной двери п.2
4 | Красноармейская 4 | 1 | рем. тамбурной двери п.2
5 | Победы 1 | 1 | рем. тамбурной двери п.3
| ИТОГО | 5 |  | 0 | 0

## 11-Мет.Дв.и Реш
по актам Осеннего осмотра ДУ
Адресная программа по установке металлических дверей и решеток на 2024 год. ООО "ЖКС г. Ломоносова"
№ п/п | Адрес | двери, шт. | люки, шт. | решетки, шт. | примечание
1 | Александровская 36а | 2 |  |  | спуск в подвал
2 | Александровская 32б | 1 |  |  | п.5 ремонт/замена подвальной двери
3 | Дегтярева 25 | 1 |  |  | входная дверь
4 | Дегтярева 27 | 1 |  |  | входная дверь
5 | Красноармейская 23а | 1 |  |  | спуск в подвал
6 | Красноармейская 37а | 2 |  |  | спуск в подвал п.2,4
7 | Ораниенбаумский 21 | 10 |  |  | двери - кровля, чердак
8 | Ораниенбаумский 31 | 9 |  |  | двери мусоропровода
9 | Победы 15 | 2 |  |  | п. 7- вых на кровлю, п.6- входная
10 | Скуридина 2 | 8 |  |  | подвальные
11 | Федюнинского 3 к.1 | 7 |  |  | 3 чердак, 4 подвал
12 | Федюнинского 5 к.1 | 3 |  |  | чердак
13 | Швейцарская 14 | 1 |  |  | выход на кровлю
14 | Швейцарская 2 | 2 |  |  | выход на чердак
15 | Швейцарская 6 | 2 |  |  | в подвал п.1,4
|  | 52 | 0 | 0
в утвержденном плане на 2024
Адресная программа по установке металлических дверей и решеток на 2024 год. ООО "ЖКС г. Ломоносова"
№ п/п | Адрес | двери, шт. | люки, шт. | решетки, шт. | примечание
1 | Александровская 28 | 1 |  |  | п.5 ИТП дверь внутри подвала
2 | Александровская 32а | 1 |  |  | п.2 ИТП дверь
3 | Ораниенбаумский 38 |  |  | 1 | ИТП в подвале
4 | Скуридина 1 |  |  | 1 | решетка в подвале
5 | Скуридина 2 |  |  | 1 | решетка в подвале
6 | Скуридина 3 |  |  | 1 | решетка в подвале
7 | Федюнинского 3 к.1 | 1 |  |  | п.2 рядом со входом в подъезд
8 | Победы 21 | 1 |  |  | п.5 ИТП
| ИТОГО | 4 | 0 | 4

## 12-ОКНА
Генеральный директор
ООО"ЖКС г.Ломоносова"
Адресная программа текущего ремонта окон на 2024 год
ООО "ЖКС г. Ломоносова"
№ | № | Адрес | ВСЕГО: л/кл + подвал(чердак) | Ремонт, замена окон и остекления |  |  | Примечание (рмонт, замена, изготовление) | подвальные (чердачные) окна
| пп |  |  | ИТОГО | остекление | ремонт, изгот.рам |  | шт. | Примечание
|  |  | шт | шт | м2 | шт. |  | шт.
1 | 1 | Алексадровская 40 | 6 | 6 |  | 6 | замена на стеклопакеты
2 | 2 | Алексадровская 42 | 6 | 6 |  | 6 | замена на стеклопакеты
3 | 3 | Алексадровская 43 | 6 | 6 |  | 6 | замена на стеклопакеты
4 | 4 | Александровская 20/16 | 13 | 12 |  | 12 | замена на стеклопакеты | 1 | п.1 жалюзи
| 5 | Александровская 23а | 1 | 1 |  | 1 | п.2(3эт) ремонт створки
| 6 | Александровская 25 | 3 | 3 | 3 |  | замена
| 7 | Александровская 29 | 20 | 20 |  | 20 | замена на стеклопакеты
5 | 8 | Александровская 32б | 20 | 20 |  | 20 | замена на стеклопакеты
6 | 9 | Александровская 32в | 2 | 1 |  | 1 | п.1 ремонт 5эт | 1 | п.3 жалюзи
7 | 10 | Владимирская 18а | 2 | 2 |  | 2 | ремонт
| 11 | Владимирская 22 | 6 | 6 |  | 6 | замена на стеклопакеты
8 | 12 | Владимирская 26а | 6 | 6 |  | 6 | замена на стеклопакеты
9 | 13 | Дворцовый 39 | 1 | 1 |  | 1 | ремонт мансард.окна
| 14 | Ж.Антоненко 12 | 16 | 16 |  | 16 | замена на стеклопакеты
10 | 15 | Ж.Антоненко 6 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | сетки на черд.продухи
| 16 | Ж.Антоненко 6 к.1 | 8 | 0 |  |  |  | 8 | сетки на черд.продухи
| 17 | Иликовский 26а | 4 | 0 |  |  |  | 4 | пробить продухи под кв 3
11 | 18 | Костылева 12 | 2 | 2 |  | 2 | ремонт п.1,2
12 | 19 | Костылева 16 | 4 | 4 | 4 |  | замена
| 20 | Костылева 17 | 1 | 1 |  | 1 | ремонт (изготов.с фориоччкой)
13 | 21 | Красноармейская 10 | 4 | 4 |  | 4 | ремонт (замена)
| 22 | Красноармейская 29
14 | 23 | Красноармейская 37 | 16 | 16 |  | 16 | замена на стеклопакеты
| 24 | Красноармейская 8 | 1 | 1 |  | 1 | ремонт
| 25 | Красного Флота 1а | 3 | 0 |  |  |  | 3 | жалюзи
15 | 26 | Красного Флота 3 | 3 | 0 |  |  |  | 3 | жалюзи
16 | 27 | Красного Флота 30а | 16 | 16 |  | 16 | замена на стеклопакеты
17 | 28 | Красного Флота 4 | 28 | 28 |  | 28 | замена на стеклопакеты
18 | 29 | Красного Флота 9/46 | 6 | 0 |  |  |  | 6 | жалюзи
| 30 | Ломоносова 2 | 20 | 20 |  | 20 | замена на стеклопакеты
| 31 | Михайловская 18а | 9 | 0 |  |  |  | 9 | жалюзи
| 32 | Ораниенбаумский 21 | 91 | 91 |  | 91 | замена на стеклопакеты
| 33 | Ораниенбаумский 27 к.2 | 29 | 4 |  | 4 | ремонт | 25 | сетки на черд.продухи
| 34 | Ораниенбаумский 29 | 40 | 0 |  |  |  | 40 | сетки на черд.продухи
| 35 | Ораниенбаумский 37 к.2 | 20 | 20 |  | 20 | замена на стеклопакеты
| 36 | Ораниенбаумский 37 к.3 | 20 | 20 |  | 20 | замена на стеклопакеты
| 37 | Ораниенбаумский 43 к.2 | 1 | 1 |  | 1 | ремонт и остекление
| 38 | Ораниенбаумский 45 к.3 | 5 | 2 |  | 2 | ремонт и остекление | 3 | решетки
19 | 39 | Ораниенбаумский 47 | 1 | 1 | 1 |  | замена
20 | 40 | Ораниенбаумский 49 к.1 | 10 | 5 |  | 5 | ремонт и остекление | 5 | жалюзи
21 | 41 | Петровский 4 | 10 | 0 |  |  |  | 10 | жалюзи
| 42 | Победы 3 | 4 | 4 |  | 4 | замена на стеклопакеты
| 43 | Победы 5 | 12 | 12 |  | 12 | замена на стеклопакеты
22 | 44 | Победы 15 | 9 | 0 |  |  |  | 9 | п-4-жалюзи; ч-5-сетки
23 | 45 | Победы 21 к.1 | 5 | 3 |  | 3 | ремонт | 2 | жалюзи
| 46 | Победы 22/7 | 5 | 5 |  | 5 | ремонт
24 | 47 | Победы 32 к 2 | 3 | 0 |  |  |  | 3 | жалюзи
| 48 | Победы 36 к 1 | 10 | 10 | 10
| 49 | Сафронова 10 | 13 | 12 |  | 12 | замена на стеклопакеты | 1 | жалюзи
| 50 | Сафронова 1а | 16 | 0 |  |  |  | 16 | жалюзи
25 | 51 | Сафронова 3а | 3 | 0 |  |  |  | 3 | жалюзи
| 52 | Сафронова 6 | 3 | 0 |  |  |  | 3 | жалюзи
26 | 53 | Сафронова 8 | 12 | 12 |  | 12 | замена на стеклопакеты
27 | 54 | Скуридина 6 | 64 | 64 |  | 64 | замена на стеклопакеты (или 4 рем)
28 | 55 | Федюнинского 3 к.1 | 3 | 3 |  | 3 | ремонт
29 | 56 | Федюнинского 3 к.2 | 58 | 48 |  | 48 | замена на стеклопакеты | 10 | сетки на черд.продухи
| 57 | Федюнинского 5 к.1 | 96 | 96 |  | 96 | замена на стеклопакеты
30 | 58 | Федюнинского 5 к.2 | 6 | 6 |  | 6 | ремонт и остекление
31 | 59 | Швейцарская 16 к.1 | 2 | 2 |  | 2 | ремонт
32 | 60 | Швейцарская 18 к.2 | 4 | 1 |  | 1 | ремонт | 3 | жалюзи
| 61 | Швейцарская 2 | 55 | 0 |  |  |  | 55 | сетки на черд.продухи
33 | 62 | Швейцарская 24 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | жалюзи
34 | 63 | Швейцарская 6 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | жалюзи
35 | 64 | Швейцарская 8 к.1 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | восст кирп.клад.+жалюзи
36 | 65 | Швейцарская 8 к.2 | 26 | 6 |  | 6 | ремонт | 20 | жалюзи
|  | Итого: | 876 | 626 | 18 | 608 |  | 250
|  | замена на стеклопакеты | пожелание домоуправов
|  | замена на стеклопакеты | в плане на 2024г.
Окна - замена на стеклопакеты
|  | Адрес | шт |  | год | сумма
|  |  | 727 |  |  | 8110.0187
|  | Красного Флота 3 | 16 | КР | 2018
|  | Победы 34 к.1 | 64 | КР | 2020
|  | Профсоюзная 11а | 28 | КР | 2020
|  | Александровская 23 | 30 |  | 2017г. | 404.122
|  | Александровская 33 | 22 |  | 2017г. | 205.749
|  | Александровская 36б | 20 |  | 2020-11-01 | 522.5
|  | Александровская 45 | 22 |  | 2017г. | 242.245
|  | Дворцовый 36 | 2 |  | 2021-10-01 | 49.46
|  | Ж.Антоненко 16 | 76 |  | 2017г. | 469.606
|  | Красного Флота 1а | 15 |  | 2016 г. | 280.9875
|  | Красного Флота 1б | 15 |  | 2021-10-01 | 338.7
|  | Кронштадтская 4а | 32 |  | 2016 г. | 360.5638
|  | Некрасова 1 | 35 |  | 2021-10-01 | 524.45
|  | Некрасова 1 к.2 | 35 |  | 2021-10-01 | 524.45
|  | Ораниенбаумский 29 | 32 |  | 2021-06-01 | 478.64
|  | Петровский 4 | 64 |  | 2021-05-01 | 829.28
|  | Победы 12 | 30 |  | 2021-05-01 | 464.1
|  | Победы 2 | 20 |  | 2021-06-01 | 485.6
|  | Сафронова 2 | 15 |  | 2020-06-01 | 206.85
|  | Скуридина 2 | 64 |  | 2022-01-01 | 1021.28
|  | Скуридина 9 | 46 |  | 2016 г. | 386.0334
|  | Токарева 18а | 44 |  | 2017г. | 315.402
|  | 2022 г. план-факт | 143 |  |  | 4073.68
|  | Александровская 30 | 20 |  | 2022-08-01 | 579.6
|  | Александровская 31 | 20 |  | 2022-12-01 | 465.6
|  | Красноармейская 37а | 20 |  | 2022-12-01 | 473.6
|  | Красного Флота 1 | 16 |  | 2022-03-01 | 514.48
|  | Красного Флота 5 | 16 |  | 2022-04-01 | 557.68
|  | Ораниенбаумский 27 | 20 |  | 2022-07-01 | 539.44
|  | Сафронова 1а | 15 |  | 2022-12-01 | 379.2
|  | Сафронова 6 | 16 |  | 2022-05-01 | 564.08
|  | 2023 г. план-факт | 149 |  |  | 2063.36
|  | Александровская 22/17 | 18 |  | 2023-05-01 | 480.84
|  | Александровская 27 | 20 |  | 2023-05-01 | 595.02
|  | Владимирская 26а | 8 |  | 2023
|  | Дворцовый 34 | 3 |  | 2023-03-01 | 66.84
|  | Дворцовый 59 | 4 |  | 2023-03-01 | 101.42
|  | Швейцарская 2 | 48 |  | 2023
|  | Швейцарская 6 | 48 |  | 2023-08-01 | 819.24
|  | 2024 г. план-факт | 184 |  |  | 0
|  | Александровская 40 | 6 |  | 2024
|  | Владимирская 22 | 6 |  | 2024
| п.4 | Ж.Антоненко 12 | 5 |  | 2024
| ЖБЛ | Красноармейская 37а (кв79) | 3 |  | 2024
|  | Красного Флота 4 | 28 |  | 2024
| 2025 ппр | Ломоносова 2 | 20 |  | 2024
|  | Ораниенбаумский 37 к.3 | 20 |  | 2024
|  | Федюнинского 5 к.1 | 96 |  | 2024

## 16-ДЕФЛЕКТ-в.канал
Адресная программа текущего ремонта
и замены дефлекторов, оголовков труб на 2024 г.
по ООО "ЖКС г. Ломоносова"
№№ пп | Адрес | кол-во шт. | Примечание
1 | Александровская 23а | 1 | в/каналы п.3
2 | Владимирская 26а | 1 | в/каналы- кирпич (кв 19) п.2
3 | Владимирская 26б | 1 | п.2 - колпак
4 | Дворовый 33 | 1 | оштукатуривание (4,5м2)
5 | Костылева 10/19 | 1 | колпаки
6 | Красноармейская 27 | 2 | колпаки
7 | Красноармейская 8 | 3 | ремонт кирп.кладки, оштук. в/кан. п.3, п.2-колпак
8 | Красного Флота 1а | 2 | в/каналы
9 | Ломоносова 14а | 4 | кладка,колпак,оштукат.
10 | Победы 11а | 2 | п.2 - оштукатуривание
11 | Победы 21а | 1 | п.2 - колпак, оштукат.
12 | Швейцарская 18 к.2 | 4 | в/к - ремонт
13
14
15
| Итого: | 23

## 18 - Асфальт 15-фундам
План текущего ремонта
на ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов и дорожек (Афсальтирование) на 2024 г.
№ п/п | Адрес | т.м2 | примечание | выполнено
|  |  |  | т.м2 | т.р. | срок | Примечание
1 | Жоры Антоненко 8 | 0.01 | восст. Асфальтового покрытия п.7
2 | Красноармейская 4 | 0.003 | п.2 вход.зона - асфальт
3 | Красного Флота 4 | 0.001 | восст. Асфальтового покрытия п.6
4 | Ломоносова 14а | 0.003 | п.1 ремонт вх.зоны
5 | Ораниенбаумский 27 к.2 | 0.01 | ремонт отмостки торец п.1
6 | Парковая 20 к.3 стр 4 | 0.001 | восст. Асфальтового покрытия
7 | Парковая 20 к.3 стр 7 | 0.001 | восст. Асфальтового покрытия
8 | Победы 19 | 0.016 | устрорйство дорожки к Победы 21
9 | Победы 34 к.1 | 0.015 | восст. Асфальтового покрытия
10 | Победы 36 к.2 | 0.015 | асфальт и поребрики
11 | Федюнинского 16 | 0.02 | отмостка отсутствует - торец; п.3-4-примыкание
12 | Федюнинского 16 | 0.012 | устрорйство дорожки
Начальник ПТО
с 2023
2024

## 27-ЛСП, АВР
ПРОЕКТ
Адресная программа АВР и др. виды работ, по ООО "ЖКС г. Ломоносова" на 2024 год
(ЛСП по порталу, актам осмотра, обращениям, заявлениям, АВР и др)
№№ пп | Адрес (Квартиры, подъезды) | Ед. изм. м2 | Примечание
1 | Александровская 32а | 60 | ремонт оконных откосов (18)и подокон досок(42)
2 | Александровская 9/21 | 4 | стены л/кл ЛСП
3 | Владимирская 18а | 5 | п.2 (2 эт-) ЛСП
4 | Владимирская 20/2 | 1 | оконнны отливы кв 8
5 | Владимирская 22 | 3 | дренаж п.1-2
6 | Владимирская 25 | 10 | п.1 (4 эт), п.3 (1,5эт) ЛСП
7 | Владимирская 27 | 12 | п.3 (1,5 эт), п.4 (1,5эт) -ЛСП
8 | Дворцовый 33 | 2 | ЛСП и примыкание балкона
9 | Ж.Антоненко 14а | 10 | кв 10 герметизация швов
10 | Костылева 12 | 1.5 | тамбур, 1 эт ЛСП
11 | Костылева 14 | 1.2 | оконные отливы
12 | Красного Флота 1а | 4 | п.3 -ЛСП 1 эт
13 | Красного Флота 4 | 5 | п.6 ЛСП
14 | Ломоносова 14 | 1 | п.2 (1 эт) - штукатурка потолка ЛСП
15 | Михайловская 18а | 3 | п.1(1эт), п.2(4эт), п.4(5эт) - ЛСП
16 | Ораниенбаумский 21 к.2 | 5 | штукатурка - облиц.слой кирпича
17 | Ораниенбаумский 27 к.2 | 2 | п.2 ЛСП
18 | Ораниенбаумский 43 к.3 | 90 | п.1,2 ЛСП или ППР
19 | Ораниенбаумский 49 к.1 | 30 | кв 314 ремонт и окраска фасада
20 | Парковая 20 к.3 стр.7 | 3 | замена плитки керамической - спуск в подвал
21 | Победы 1 | 1.5 | п. 1 -3эт. ЛСП
22 | Победы 19 | 3 | п.4 тамбур ЛСП
23 | Победы 21 | 30 | п.1,2,3,4,5 ЛСП или ППР
24 | Победы 21 к.1 | 15 | п. 1,7,8 (1 этаж)
25 | Победы 23 | 12 | п.3,5,7,8 ЛСП
26 | Сафронова 3а | 18 | окраска окон со сторны фасада
27 | Федюнинского 3 к.1 | 20 | п.2 (1эт.,тамбур)
28 | Федюнинского 3 к.2 | 38 | п. 1,5 ЛСП
29 | Швейцарская 18 к.1 | 3 | п. 3 (1эт) лсп
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
| ИТОГО | 393.2
Начальник ПТО